## 保留项目 (2)
富锦市2021年政府投资计划（讨论稿）
制表单位：富锦市发展和改革局 | [7 empty] | 制表时间：2021年2月24日 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 包保领导 | 建设 单位 | 建设地点 | 总投资 | 资金构成 | 资金到位情况 | 项目主要建设内容 | 截至2020年底完成投资 | 2021年计划投资 | 国省 | 一般债 | 专项债 | PPP |  | 2021年建设内容 | 截至目前项目进展情况 | 备注
需配套资金
| 合 计：46个 |  |  |  | 678616.7346 |  |  |  | 283343 | 306722.09 | 87913 | 95693 | 22906 | 53785.36 | 46025
| 一、农业项目：8个 |  |  |  | 389612 |  |  |  | 231411 | 122560 | 74444 | 65500 | 6500 | 0
1 | 2019年高标准农田建设项目 | 钦焕民 | 高标准农田建设中心 | 乡镇 | 17664 | 国省投资： 15897 一般债券： 1767 | 国省投资： 15897 一般债券： 1767 | 建设任务19.5万亩其中:高效节水灌溉任务1.5万亩。计划建设田块平整2032.4亩，土壤改良2万亩，疏浚排灌渠113.655公里，建筑物346座，低压小流量喷灌15套，移动泵车60台，水泥路20.84公里，砂石路154.218公里，晒场83731平方米，蔬菜基地1处，温室30栋，大棚66栋，科技推广措施方面建设智慧农业综合服务平台1套，农作物视频监测系统9套，土壤墒情监测系统9套，气候检测系统9套，灾情监测系统5套等 | 10700 | 6965 | 6965 |  |  |  |  | 计划2021年完成全部工程 | 截至目前，完成高标准农田建设任务18万亩，土地平整800亩，土壤改良1.5万亩，疏浚排灌渠105公里，建筑物341座，水泥路20.84公里，砂石路146公里，晒场68000平方米，庆胜蔬菜基地正在进行温室30栋和大棚66栋已基本完成，政府采购移动泵车60台，低压小流量喷灌系统15套，物联网+农业系统1处。目前已完成95%。
2 | 2020年高标准农田建设项目 | 钦焕民 | 高标准农田建设中心 | 乡镇 | 28483 | 国省投资： 25628 特别国债： 2855 | 国省投资： 25628 特别国债： 2855 | 建设高标准农田22.57万亩。主要建设内容：疏浚灌排渠系226公里，建筑物913座，干路46公里，支路266公里，大棚1000栋，粮食晾晒场30万平方米，高效节水喷灌5000亩，土壤改良30000亩，土地平整30000亩,人员培训2000人次，物联网水肥一体化监测15000亩等（正在做设计，最后以设计内容为准） | 6500 | 21983 | 21983 |  |  |  |  | 计划2021年完成全部工程 | 截至目前，项目已完成高标准农田建设任务12万亩，其中疏浚排水沟道165公里，建筑物107座，其中：圆涵86座，方涵21座，修建田间道路总长110公里，其中水泥路5公里，砂石路180公里；建设晒场2.5万平方米，基础整形12.3万平方米等，目前已完成55%.
3 | 2021年高标准农田建设项目 | 钦焕民 | 农业农村局 | 向阳川镇 | 42495 | 国省投资: 33996 一般债券：8499 |  | 建设规模28.33万亩：疏浚灌排渠系368.886公里，建筑物1034座其中：圆涵283座，方涵670座，闸门58座，农桥20座，排水泵站3座；购置防汛抗旱移动式排水泵车60台；土地平整5000亩，土壤改良：测土配方5万亩、施用机肥5万亩，田间道路434.502公里，水泥晒场280000平方米，智慧农业综合服务平台，农作物监测系统等 |  | 33996 | 33996 |  |  |  |  | 计划建设22万亩：疏浚灌排渠系368.886公里，建筑物825座，购置防汛抗旱移动式排水泵车60台；土地平整5000亩，土壤改良：测土配方5万亩、施用机肥5万亩，田间道路434.502公里，水泥晒场220000平方米，智慧农业综合服务平台，农作物监测系统等 | 已完成工程勘测；正在做设计中
4 | 2021年富锦市东北黑土地保护建设项目 | 钦焕民 | 农业农村局 | 乡镇 | 9375 | 国省投资7500万元（中央预算内资金）；地方配套1875万元 |  | 建设规模5万亩：肥沃耕作层共建、灌水水源建设，暗管供水，喷灌，疏浚灌排渠系，耕作层建设，畜禽粪污还田，秸秆还田，测土配方，施用有机肥，低洼地区开展盐碱耕地内涝治理，配套田间基础设施等 |  | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 建设规模4万亩：肥沃耕作层共建、灌水水源建设，暗管供水，喷灌，疏浚灌排渠系，耕作层建设，畜禽粪污还田，秸秆还田，测土配方，施用有机肥，低洼地区开展盐碱耕地内涝治理，配套田间基础设施等 | 已完成工程勘测；正在做设计中
5 | 富锦市锦西灌区 工程建设项目 （骨干+旱改水） | 钦焕民 | 水务局 |  | 213884 | 国省投资： 94590 一般债券： 104454 贷款： 14840 | 国省投资： 94590 一般债券： 70131 贷款： 11195 | 设计总灌溉面积110万亩。骨干工程主要建设内容包括：新建松花江引水渠首泵站1座，新建干渠（沟）6条、总长162.53公里，修建支渠(沟)85条、总长375.02公里。修建渠系和交叉建筑物470座，新建山西、花马、对锦、双榆树、头林和二林等6座排水泵站。田间旱改水工程主要建设内容为新建机电井1133眼，配置井渠双灌系统221套；田间灌排渠（沟）道454条，总长度505.345km；灌溉管道354条，总长度222.296km；建设941座各类水闸及交通建筑物；移动排水泵车44座；为199座管道加压泵站和221套井渠双灌系统配电。 | 168400 | 25000 |  | 45500 |  |  |  | 渠首工程、骨干工程剩余支渠、沟道及相应建筑物工程、灌区骨干工程信息管理系统、管理站房 | 截至目前:渠首泵站工程建筑部分基本完成，正在进行设备进场及安装；干渠土方基本完成，进行预制板铺装，雷诺及格宾工程施工；支渠工程进行土方开挖及外运土；渠系建筑物工程进行相应施工。田间配套（旱改水）工程进行沟渠雷诺铺装、管道熔接及开挖沟槽、机电井施工、结构物路下涵施工。
6 | 富锦市锦西灌区田间配套工程建设项目 | 钦焕民 | 水务局 |  | 62311 | 国省投资： 40836 一般债券： 21474 | 一般债券： 21474 | 田间灌排渠道669条，总长908.062千米；渠系建筑物3475座；移动排水泵车97台；管道加压泵站17座；灌溉管道123条，总长62.317千米；田间道路152条，长211.036千米 | 42311 | 16616 |  | 20000 |  |  |  | 渠道整型、雷诺护坡、智能闸门的安装 | 截至目前已基本完成田间灌排渠道、渠系建筑物、移动排水泵车、管道加压泵站、灌溉管道、田间道路等
7 | 富锦市幸福灌区总干渠改造工程项目 | 钦焕民 | 水务局 | 城西、城南 | 15400 | 2020专项债券：10000 2021专项债券：5400 | 专项债券： 10000 | 富锦市幸福灌区总干渠改造根据渠道现状改造总干渠4.53km，其中拆除重建2.24km，桩号0+000~2+240段，渠堤外坡加固2.29km，桩号 2+367~4+657段；建筑物工程：新建、拆建建筑物12座，其中新建节制闸1座，新建分水闸2座，拆建城市道路桥梁3座，拆建渠上人行道桥6座；城市道路恢复3.686km | 3500 | 6500 |  |  | 6500 |  |  | 根据渠道现状改造总干渠3.53千米,其中拆除重建1.24千米，渠堤外坡加固2.29千米。 | 前期工作已完成；拆除工程3万方，矩形渠道混凝土浇筑工程2.27万方 ；备料1.89万方；梯形渠道护砌备料0.2万方；临时工程2项；保温措施一项等；累计完成投资5891万元，占总投资的58.9%；目前工程正施工进行中。
8 | 黑土地保护利用项目 | 钦焕民 | 农业农村局 | 乡镇 | 4000 | 省级财政补助4000万元 |  | 面积50万亩，其中旱田25万亩，水田25万亩。用于建设耕地质量提升工程包括有机物料还田提质、深松（耕）增厚耕层、米豆轮作肥田、减量施药净化土壤等集成技术；建设黑土地保护利用示范区和创新示范区；建设黑土地保护利用监测评价体系 |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 面积50万亩，旱田25万亩，水田25万亩。用于建设耕地质量提升工程包括有机物料还田提质、深松（耕）增厚耕层、米豆轮作肥田、减量施药净化土壤等集成技术；建设黑土地保护利用示范区和创新示范区；建设黑土地保护利用监测评价体系 | 规划储备阶段
| 二、园区项目：9个 |  |  |  | 111146 |  |  |  | 29973 | 52517 | 0 | 12737 | 11338 | 0 | 24442
9 | 黑龙江锦润国际贸易有限仓储设施项目 | 钦焕民 | 粮食局 | 经开区 | 1250 | 地方配套：1250 |  | 新建储粮钢板平房仓3栋 | 550 | 700 |  |  |  |  | 700 | 新建储粮钢板平房仓2栋 | 可研调整中
10 | 富锦市经济开发区地表水源工程建设项目 | 陈佩永 | 经开区 | 经开区 | 5554 | 一般债券： 4800 地方配套： 754 | 一般债券： 4800 | 新建引渠、引水闸、泵房、输水管线、和管理站房，为产业园加工企业统一取水、用水提供基础服务 | 1263 | 4291 |  | 3537 |  |  | 754 | 完成全部工程 | 完成可研编制、可研批复，用地预审、规划选址、正在施工图设计
11 | 黑龙江省（富锦）绿色食品产业园铁路专用线扩建工程项目 | 陈佩永 | 经开区 | 经开区 | 2600 | 农业园资金：600 一般债券： 1200 地方配套： 800 | 农业园资金：600 一般债券： 1200 | 铺轨全长4.31公里，建设1条461米饲料装车线、2条406米乙醇装车线、7座框架涵 | 600 | 1400 |  | 1200 |  |  | 200 | 铺轨全长4.31公里，建设1条461米饲料装车线、2条406米乙醇装车线、7座框架涵 | 施工队已进场，哈铁局正在开展招投标工作
12 | 66KF变电站 | 陈佩永 | 经开区 | 经开区 | 3926 | 专项债券： 3926 |  | 项目主要建设内容包括新建2台31.5MVA变压器，终期2台50MVA主变；66KV本期出线1回，终期2回；10KV本期出线6回，终期14回；10KV侧2组9.4Mvar电容器；线路工程单回路长度约为8.8公里，导线型号为2*LGJ-240 |  | 3926 |  |  |  |  | 3926 | 项目主要建设内容包括新建2台31.5MVA变压器，终期2台50MVA主变；66KV本期出线1回，终期2回；10KV本期出线6回，终期14回；10KV侧2组9.4Mvar电容器；线路工程单回路长度约为8.8公里，导线型号为2*LGJ-240 | 正在进行预算评审
13 | 富锦市二龙山镇香稻铁路专用线扩建工程项目 | 陈佩永 | 经开区 | 经开区 | 4850 | 地方配套： 4850 |  | 填方1.55万立方米，挖方1.5万立方米，铺轨1.347公里，新铺单开道岔3组，铺砟0.3万立方，新建硬化面1.14万平方米，新建轻型门式钢架结构仓库0.56万平方米等。配套建设排水管线、明渠、污水井、检查井等设施 | 1650 | 3200 |  |  |  |  | 3200 | 填方1.55万立方米，挖方1.5万立方米，铺轨1.347公里，新铺单开道岔3组，铺砟0.3万立方，新建硬化面1.14万平方米，新建轻型门式钢架结构仓库0.56万平方米等。配套建设排水管线、明渠、污水井、检查井等设施 | 香稻新建铁路外排水明渠已完成450米，12#13#井的管道
14 | 富锦经开区化工产业孵化园一期建设项目 | 陈佩永 | 经开区 | 经开区 | 15531 | 一般债券： 15531 | 一般债券： 8000 | 新建15座厂房、1座设备用房，总建筑面积36600平方米，其中每座厂房建筑面积均为2400平方米、设备用房建筑面积600平方米。并配套建设道路及停车场、绿化、围墙等基础设施工程 |  | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 完成全部工程的55% | 完成可研编制，及可研批复
15 | 富锦市经济开发区对外保税孵化园区基础设施建设项目 | 陈佩永 | 经开区 | 经开区 | 15797 | 专项债券： 11000 一般债券： 4000 地方配套： 797 | 专项债券： 11000 一般债券： 4000 | 1.生产加工区：总用地95825平方米，建筑物基底面积19600平方米，项目内总建筑面积27600平方米，其中生态板厂7000平方米、牙签车间6000平方米、卫生筷车间6000平方米、弹性车间8000平方米、办公楼600平方米。建设道路15000平方米，配套给排水、供热、供电通信绿化等工程。 2、临储监管区：项目区用地28000平方米，总建筑面积1200平方米临时货物堆场22400平方米，道路5000平方米，配套给排水、供热、供电通信绿化等工程 | 2560 | 11000 |  |  | 11000 |  |  | 完成项目区内厂房等工程建设 | 初步设计、图纸尚未完成
16 | 富锦市绿色食品产业园建设项目及大榆树镇北中村农村土地整治项目 | 陈佩永 | 经开区 | 经开区 | 56638 | 专项债券： 20000 农业园资金：400 地方配套： 2600 | 专项债券： 8000 农业园资金：400 | 新建锦屿路1935米，雨水管线2139米，污水管线2146米，给水管线2037米； 新建兴业街1026米，雨水管线1993米，污水管线1077米，给水管线2037米； 象屿至燃料乙醇段管廊长度3000米 新建疏港路长度1580米，宽度16米。配套雨水管线1762米，污水管线1762米，给水管线1762米 | 23350 | 15000 |  |  | 338 |  | 14662 | 新建锦屿路1935米，，宽度16米，雨水管线2139米，污水管线2146米，给水管线2037米； 新建兴业街1026米，宽度16米，雨水管线1993米，污水管线1077米，给水管线2037米； 象屿至燃料乙醇段管廊长度3000米 新建疏港路长度1580米，宽度16米。配套雨水管线3217米，污水管线1584米，给水管线1674米 | 管廊钢结构施工完成，基础、短柱混凝土浇筑完成，蒸汽污水管道施工完成。锦屿路雨水及给水管线完成。 疏港大道特殊路基完成85%，给水管线完成95%。富七街给水管线完成，雨水管线完成70%，锦华路特殊路基完成60%
17 | 黑龙江省佳木斯市富锦市中闵30万吨生物质发电配套基础设施建设项目 | 陈佩永 | 经开区 | 经开区 | 5000 | 专项债券： 4000 地方配套： 1000 |  | 富锦市1×30MW农林生物质热电联产项目外网中水供水管线工程需要，建设中水供水管网施工：沿S306省道西侧水泥路边35米处至建三江局直污水处理厂处（沿路约9500米；经农场耕地约5500米）；生活供水管线用水接至二龙山镇供水厂，管线长度:5000米。厂区污水管线接至二龙山镇污水处理厂，管线长度:4500米。 |  | 5000 |  |  |  |  | 1000 | 富锦市1×30MW农林生物质热电联产项目外网中水供水管线工程需要，建设中水供水管网施工：沿S306省道西侧水泥路边35米处至建三江局直污水处理厂处（沿路约9500米；经农场耕地约5500米）；生活供水管线用水接至二龙山镇供水厂，管线长度:5000米。厂区污水管线接至二龙山镇污水处理厂，管线长度:4500米。 | 完成项目立项
| 三、住建项目：9个 |  |  |  | 100280.55 |  |  |  | 21959 | 55607.33 | 10350 | 9602 | 3068 | 11500 | 18087
18 | 富锦市滨江景观带 建设项目 | 高巍 | 住建局 | 富锦市城区 | 27200 | PPP模式 | 27200 | 工程绿化面积84.29公顷；荷兰砖园路22860㎡；建设广场62522㎡/6个；场地铺装86230㎡；挖土方214000m³，填方150000m³；照明灯1484个、电缆22958.4m；铺设钢筋混凝土雨水管线4090.3m，铺设污水管线435.1m，铺设给水管线1106.9m；家属楼外墙改造2栋；设置厕所、休息座椅等配套设施，设置必要的景观建筑物和构造物；对区域内的既有建筑物进行维修 | 10036 | 3500 |  |  |  | 3500 |  | 绿化工程：栽植乔木4223株、灌木30860㎡；园路工程：荷兰砖18300㎡；建设广场6个；场地铺装56778㎡；土方工程：挖方192600m³、填方13.5万m³、种植土12万m³；电气工程：照明灯524个、电缆22958.4m；管道工程：铺设钢筋混凝土雨水管线4090m，铺设污水管线435m，铺设给水管线1106m；家属楼外墙改造2栋；设置厕所、休息座椅等配套设施，设置必要的景观建筑物和构造物；对区域内的既有建筑物进行维修 | 已开工
19 | 富锦市滨江大街 建设项目 | 高巍 | 住建局 | 富锦市城区 | 20300 | PPP模式 | 20300 | 建设道路工程3765.176米，给水管道4181米、污水管道5297米、雨水管道9317米；供热管道8168米、燃气管道4100米；埋地电缆8600米、低压配电线路7600米、9孔钢筋混凝土排管3800米、PE管4280米、路灯270基、摄像头49台 | 5991 | 8000 |  |  |  | 8000 |  | 土方工程：挖方83940立方米、填方：125060立方米、特殊地基处理119608立方米、旧路拆除17900平方米。管道工程：给水工程2100米、污水工程2600米、雨水工程4700米、燃气工程2000米、供热工程4084米。电气工程：完成总体50%。绿化工程：完成总体40% | 已开工
20 | 富锦市2021年老旧小区及单体楼改造配套基础设施建设项目 | 高巍 | 住房保障中心 | 城区内 | 10663 | 中央预算内8531 地方配套：2132 |  | 庭院硬化；配套供电改造工程（电缆改造、配电箱；配套雨水改造工程；配套排污改造工程；检查井、化粪池；配套采暖改造工程、砖砌阀门井；配套给水改造工程（管线长、阀门井）；庭院改造工程（庭院照明、车棚、充电桩、监控、院墙粉刷）；其他改造工程（泵站、锅炉房）等 |  | 10663 | 8531 |  |  |  | 2132 | 庭院硬化；配套供电改造工程（电缆改造、配电箱；配套雨水改造工程；配套排污改造工程；检查井、化粪池；配套采暖改造工程、砖砌阀门井；配套给水改造工程（管线长、阀门井）；庭院改造工程（庭院照明、车棚、充电桩、院墙粉刷）；其他改造工程（泵站、锅炉房）等） | 正在设计图纸、预算编制
21 | 富锦市2021年老旧小区及单体楼建设项目 | 高巍 | 住房保障中心 | 城区内 | 4348.22 | 省财政资金 1280 专项债： 3068 |  | 市区55个小区主体改造：更换彩钢屋面、屋面防水；外墙粉刷、保温；更换单元门、窗；楼道粉刷；新建门卫值班室；供水管网、供热管网；更换楼道灯、门禁；监控系统等 |  | 4348 | 1280 |  | 3068 |  |  | 市区55个小区主体改造：更换彩钢屋面、屋面防水；外墙粉刷、保温；更换单元门、窗；楼道粉刷；新建门卫值班室；供水管网、供热管网；更换楼道灯、门禁；监控系统等 | 正在设计图纸、预算编制
22 | 富锦市2021年智慧供热建设项目 | 高巍 | 住建局 | 城区内 | 2020.33 | 专项债券： 1616 地方配套： 404 |  | 2021年度主要以智慧供热硬件平台建设、热力站的自动化控制以及住户供热质量评价系统为主体的建设方案。2021年度主要以完善智慧供热平台功能为主，继续完善热力站的自动化控制以及供热质量评价系统，增加地理信息、管网监测、客服调度、应急保障和供热事故管理系统，2021年度主要以智慧供热、智能供热为主，在2021年的运行数据和经验基础上完成富锦市智慧供热平台的智慧化运行，完成供热站站内设备改造和数据上传工作、负荷预测系统模块、热源指导分析模块和能耗分析模块，使智慧供热平台实现完全的智慧化运行 |  | 2020.33 |  |  |  |  | 2020 | 2021年度主要以智慧供热硬件平台建设、热力站的自动化控制以及住户供热质量评价系统为主体的建设方案。2021年度主要以完善智慧供热平台功能为主，继续完善热力站的自动化控制以及供热质量评价系统，增加地理信息、管网监测、客服调度、应急保障和供热事故管理系统，20231年度主要以智慧供热、智能供热为主，在2021年的运行数据和经验基础上完成富锦市智慧供热平台的智慧化运行，完成供热站站内设备改造和数据上传工作、负荷预测系统模块、热源指导分析模块和能耗分析模块，使智慧供热平台实现完全的智慧化运行 | 可研编制批复已完成
23 | 富锦市2021年供热老旧管网改造工程 | 高巍 | 住建局 | 城区内 | 9602 | 一般债 9602 |  | 本项目改造供热管网一级管网2.22公里，二级管网34.8公里。计划分户改造面积14.186万平方米 |  | 9602 |  | 9602 |  |  |  | 本项目改造供热管网一级管网2.22公里，二级管网34.8公里。计划分户改造面积14.186万平方米 | 可研编制中
24 | 富锦市2019年保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 高巍 | 住建局 | 富锦市市区 | 19482 | 中央预算内： 5978 地方配套： 13504 | 中央预算内： 5978 | 主要进行小区外网配套基础设施建设（市政道路工程、排水工程、供水工程以及园林绿化工程）和小区内配套基础设施工程（庭院道路硬化、小区供热改造、小区监控安装、小区排水工程、小区供水改造工程、小区绿化等） | 5732 | 13504 | 246 |  |  |  | 13258 | 道路工程：沥青砼路面3.3万平方米 ，人行道板2.3万平方米 ，庭院硬化17万平方米 。路灯550盏。580个监控视频头。给水：管道铺设1.6万米，砌筑85座井，更换860个阀门，更换5200块物联网水表。排水：管道铺设1.6万米，砌筑及维修检查井1360座。供暖：管道铺设1.5万米，砌筑阀门井207座。绿化：面积4.7万平方米 | 一标段至标标段已办理完施工许可证，一至六标段已开工建设。七标段由于拆迁问题至今未开工。
25 | 黑龙江省富锦市向阳路易涝区段城市排水防涝设施建设项目 | 高巍 | 住建局 | 城区内 | 1170 | 中央预算内293 地方配套：877 |  | 新建雨水管线总长度为667m | 200 | 970 | 293 |  |  |  | 677 | 新建雨水管线总长度为667m | 已立项、初设、招标，2021年1月8日开标
26 | 富锦市松花江城堤段示范河湖项目 | 高巍 | 住建局 | 城区内 | 5495 | 国省资金：3000 地方配套：2495 |  | 堤顶路面破损修复7000平方米。新建堤防护岸固脚150米，堤防绿化2500米，湿地公园近松花江段护岸防塌固脚550米 |  | 3000 | [5 empty] | 完成全部工程的50% | 已开工建设
| 四、交通项目：6个 |  |  |  | 43007.7846 |  |  |  |  | 43009.36 | 362 | 0 | 0 | 42285.36 | 362
27 | 富锦市村级公路生命安全防护工程建设项目 | 陈佩永 | 交通局 | 乡镇 | 724 | 国省投资： 362 地方配套： 362 |  | 全长61.1公里公路安装23项标识、设施 |  | 724 | 362 |  |  |  | 362 | 完成全部工程 | 等待招标
28 | 富锦市大榆树至沙岗公路工程建设项目 | 陈佩永 | 交通局 | 大榆树 | 2495.36 | PPP模式 | 2495.36 | 建设总里程4.097千米，路基宽度12米，二级公路。K0+000-K1+800为原水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土，K1+800-K4+096.71段使用水泥混凝土路面结构，沥青混凝土路面4cmAC-16中粒式SBS改性沥青混凝土，6cmAC-20F中粒式沥青混凝土，2cmAC-20F中粒式沥青混凝土找平层，2cmSBS改性沥青应力吸收层 |  | 2495.36 |  |  |  | 2495.36 |  | 建设总里程4.097千米，路基宽度12米，二级公路。K0+000-K1+800为原水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土，K1+800-K4+096.71段使用水泥混凝土路面结构，沥青混凝土路面4cmAC-16中粒式SBS改性沥青混凝土，6cmAC-20F中粒式沥青混凝土，2cmAC-20F中粒式沥青混凝土找平层，2cmSBS改性沥青应力吸收层 | 施工图已完成批复，清单提取中
29 | 富锦市重点村屯道路硬化工程建设项目 | 陈佩永 | 交通局 | 乡镇 | 13016.8005 | PPP模式 | 13016.8005 | 包括富锦市54个村，建设总里程222.445千米，20厘米水泥混凝土面层共计921572平方米，设计宽度3米、3.5米、4米、4.5米 |  | 13017 |  |  |  | 13017 |  | 包括富锦市54个村，建设总里程222.445千米，20厘米水泥混凝土面层共计921572平方米，设计宽度3米、3.5米、4米、4.5米 | 施工单位已进入场地，施工准备施工中。
30 | 富锦市农村公路畅返不畅工程建设项目 | 陈佩永 | 交通局 | 乡镇 | 12752.5539 | PPP模式 | 12752.5539 | 建设总里程79199.219米，包括以下7条线路，二二公路高家-二道村建设里程10966.119米；二二公路巨福村-永善村27027.432米；二二公路-东日新村11439.420米；福胜村-六合村5025.005米；隆川村-长发岗村16443.647米；向阳川镇-隆村626.397米；新建村-振兴村7671.199米 |  | 12753 |  |  |  | 12753 |  | 建设总里程79199.219米，包括以下7条线路，二二公路高家-二道村建设里程10966.119米；二二公路巨福村-永善村27027.432米；二二公路-东日新村11439.420米；福胜村-六合村5025.005米；隆川村-长发岗村16443.647米；向阳川镇-隆村626.397米；新建村-振兴村7671.199米 | 施工单位已进入场地，施工准备施工中。
31 | 富锦市乡镇农田道路维修工程建设项目 | 陈佩永 | 交通局 | 乡镇 | 11150.5279 | PPP模式 | 11150.5279 | 建设总里程 511.689千米，20厘米碎石土面层，宽度3米、3.5米、4米、4.5米。碎石土面层面积1962626平方米 |  | 11151 |  |  |  | 11151 |  | 建设总里程 511.689千米，20厘米碎石土面层，宽度3米、3.5米、4米、4.5米。碎石土面层面积1962626平方米 | 施工单位已进入场地，施工准备施工中。
32 | 富锦市2019年农村公路维修改造工程建设项目 | 陈佩永 | 交通局 | 乡镇 | 2868.5423 | PPP模式 | 2868.5423 | 包含共荣村至莲花村1.614千米4.0米宽水泥混凝土面层、吉良村至新卫村2.693千米4.0米宽水泥混凝土面层、集民村至新兴村4.743千米4.5米宽水泥混凝土面层、康庄村至新荣村1.524千米4.5米宽水泥混凝土面层，0.875千米4.0米宽水泥混凝土面层、永丰村至新合村3.13千米3.5米宽水泥混凝土面层，建设总里程14.579千米 |  | 2869 |  |  |  | 2869 |  | 包含共荣村至莲花村1.614千米4.0米宽水泥混凝土面层、吉良村至新卫村2.693千米4.0米宽水泥混凝土面层、集民村至新兴村4.743千米4.5米宽水泥混凝土面层、康庄村至新荣村1.524千米4.5米宽水泥混凝土面层，0.875千米4.0米宽水泥混凝土面层、永丰村至新合村3.13千米3.5米宽水泥混凝土面层，建设总里程14.579千米 | 施工图已完成批复，清单提取中
| 五、社会事业：9个 |  |  |  | 17642 |  |  |  |  | 16100 | 2279 | 1626 | 2000 | 0 | 2912
33 | 富锦市西平幼儿园教学楼及基础设施建设项目 | 耿哲 | 教育局 |  | 2042 | 中央预算内：500 地方资金： 1542 |  | 建筑面积5108.34平方米，配套基础设施工程 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 已立项
34 | 富锦市锦山敬老院改建提升项目 | 于迅 | 民政局 | 锦山敬老院内 | 687 | 中央预算内：304 地方资金： 383 |  | 建筑面积2600平方米，床位98张，床均面积26.5平方米，购置设备包 |  | 687 | 304 |  |  |  | 383 | 建筑面积2600平方米，床位98张，床均面积26.5平方米，购置设备包 | 完成可研编制
35 | 富锦市中医院康复中心 | 耿哲 | 卫健局 | 中医院内 | 2755 | 一般债券： 1626 地方资金： 1129 | 一般债券： 1626 | 新建康复中心一栋，地上四层建筑。占地面积1000平方米，建筑面积4000平方米 |  | 2755 |  | 1626 |  |  | 1129 | 完成全部工程 | 正在落实项目用地
36 | 富锦市中医院传染病区综合楼建设项目 | 耿哲 | 卫健局 | 中医院内 | 5058 | 特别国债： 5058 | 特别国债： 5058 | 项目总投资5058.00万元，建筑总面积9000㎡，6层结构，共设置医疗床位140张。设置急诊科、预检分诊室、内科、医学检验科、信息科等临床医技科室。 |  | 5058 | [5 empty] | 2021年8月完成项目占地面积1500平方米，总建筑面积9000平方米，6F应急救治综合楼一座的土建工程的建设. | 截至目前该项目已经完成可研编制、立项，正在进行初步设计，环评，地勘等项工作。
37 | 富锦市中医院传染病区改扩建项目 | 耿哲 | 卫健局 | 中医院内 | 1500 | 中央预算内：1100 地方配套： 400 | 中央预算内：1100 | 总建筑面积为4500平方米，设置床位数50张。设置发热门诊，传染病门诊、传染病房等；改建原实验室使其达到服务传染病诊断要求的实验室。 |  | 1500 | 1100 |  |  |  | 400 | 2021年8月完成项目总建筑面积4500平方米，4F应传染病区扩建项目楼一座的土建工程的建设. | 截至目前该项目完成了可研编制、立项，正在进行初步设计，环评，地勘等项工作。
38 | 富锦市公共实训基地建设项目 | 于迅 | 就业局 | 联中 | 2500 | 专项债券： 2000 地方配套： 500 | 专项债券： 2000 | 占地面积5000平方米，建筑面积6000平方米。建设8间理论教室，16间实训教室及附属设备设施 |  | 2500 |  |  | 2000 |  | 500 | 完成全部工程 | 完成土地、规划、等手续、可研批复、债券申请审核通过、下一步进行项目建设初步设计
39 | 2021年水冲公厕建设项目 | 高巍 | 环卫中心 | 城区内 | 500 | 一般债券： 500 |  | 本项目建设水冲公厕 10 座，每座公厕用地面积 100 平方米，总 占地面积 1000 平方米，总建筑面积 900 平方米，每座厕所建筑面积为 90 平方米，其中包括男卫生间、女卫生间、第三卫生间、门厅（盥洗室）、管理室。每座公厕配套 5#化粪池一座，容积为 12m³，及其场区所需硬化 |  | 500 |  |  |  |  | 500 | 本项目建设水冲公厕 10 座，每座公厕用地面积 100 平方米，总 占地面积 1000 平方米，总建筑面积 900 平方米，每座厕所建筑面积为 90 平方米，其中包括男卫生间、女卫生间、第三卫生间、门厅（盥洗室）、管理室。每座公厕配套 5#化粪池一座，容积为 12m³，及其场区所需硬化 | 已立项，已完成可研编制，还差四个选址，预计开工3月份能完成选址
40 | 富锦市应救灾物资储备库硬件设施及系统的建设 | 于迅 | 应急管理局 | 富锦市经开区 | 1850 | 特别国债： 1850 | 特别国债： 1850 | 富锦市应急救灾物资储备库建设项目计划建设占地总面积为10830.34㎡，总建筑面积3853.17㎡，管理用房建筑面积771.17平方米，医药救灾物资储备库建筑面积568.10平方米，防灾救灾物资储备库建筑面积979.80平方米，森林草原防灭火及防汛物资储备库建筑面积1534.10平方米，该项目为应急救灾物资储备库中冷库、空调、叉车等硬件设施及系统的建设项目 |  | 1850 | [5 empty] | 应急救灾物资储备库中冷库、空调、叉车等硬件设施及系统的建设 | 已完成场地平整
41 | 富锦市医疗废弃物处置中心建设项目 | 高巍 | 生态环境局 | 富锦市 | 750 | 中央预算内：375 企业投资： 375 | 中央预算内：375 企业投资： 375 | 项目占地约3000㎡，总建筑面积为1600平方米，其中：蒸煮处理主厂房600㎡，暂 时贮存库100㎡，贮存冷库50㎡，综合办公楼570㎡，车库200㎡， 动力室40 ㎡，地秤房40㎡。采用高温蒸汽集中处理方式，日处理规模为3t/d。 |  | 750 | 375 |  |  |  |  | 项目占地约3000㎡，总建筑面积为1600平方米，其中：蒸煮处理主厂房600㎡，暂 时贮存库100㎡，贮存冷库50㎡，综合办公楼570㎡，车库200㎡， 动力室40 ㎡，地秤房40㎡。采用高温蒸汽集中处理方式，日处理规模为3t/d。 | 正在编制初步设计、规划设计、环评
| 七、其他项目：5个 |  |  |  | 16928.4 |  |  |  |  | 16928.4 | 478 | 6228 | 0 | 0 | 222
42 | 市公安局拘留所建设项目 | 任铁军 | 公安局 | 公安局拘留所 | 700 | 中央预算内：478 地方匹配： 222 |  | 总面积2850平方米，配套建设基础设施 |  | 700 | 478 |  |  |  | 222 | 总面积2850平方米，配套建设基础设施 | 已立项
43 | 富锦市官银号金银博物馆 | 佟宁 | 文广和旅游局 | 官银号旧址 | 200 | 一般债 200 |  | 按照“修旧如旧”的原则，在不改变官银号原貌的基础上，恢复原建筑内部结构，并对原附属建筑及主楼外貌进行修缮。利用主体一至二楼约177.16平方米，开辟为陈列展厅；其余54平方的厢房恢复钱库功能 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 按照“修旧如旧”的原则，在不改变官银号原貌的基础上，恢复原建筑内部结构，并对原附属建筑及主楼外貌进行修缮。利用主体一至二楼约177.16平方米，开辟为陈列展厅；其余54平方的厢房恢复钱库功能 | 编制可研中
44 | 富锦市智慧城市建设项目 | 于迅 | 政务中心 | 原政务中心 | 3000 | 一般债 3000 |  | 面积1700平方米，一层主要以城市整体布局及智慧城市成果展示为主，二层是智慧城市指挥中心的核心部分，分行业设置坐席、观摩参与席、指挥席；后台设置各类议事会议室、管理办公室、机房等。智慧城市指挥中心的建设分为基础环境硬件建设和平台软件建设两部分 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 面积1700平方米，一层主要以城市整体布局及智慧城市成果展示为主，二层是智慧城市指挥中心的核心部分，分行业设置坐席、观摩参与席、指挥席；后台设置各类议事会议室、管理办公室、机房等。智慧城市指挥中心的建设分为基础环境硬件建设和平台软件建设两部分 | 编制可研中
45 | 富锦市东出口Q131地块微公园及绿地建设项目 | 高巍 | 住建局 | 城区 | 10000 | 贷款 10000 |  | 对Q131区域现有68户居民房屋实施棚户区改造征收，其中临富宏路9户，临中央大街6户，非临街房屋53户。为城市总体规划的东出口富宏路拓宽，微公园、绿地、广场建设腾出净地；为对部分楼房进行外立面维修改造提供宽松用地环境 |  | 10000 | [5 empty] | 对Q131区域现有68户居民房屋实施棚户区改造征收，其中临富宏路9户，临中央大街6户，非临街房屋53户。为城市总体规划的东出口富宏路拓宽，微公园、绿地、广场建设腾出净地；为对部分楼房进行外立面维修改造提供宽松用地环境 | 计划春节后资金到位后按市政府的要求和部署，适时开始启动征收
46 | 城市生活垃圾收转运项目 | 高巍 | 环卫作业中心 | 富锦市城区 | 3028.4 | 一般债 3028 | 无 | 城区内需购买4000个280升垃圾桶每个380元，购买20台3吨压缩车每台36万元，由城区中转站转运到二龙山焚烧发电厂按国家公路运输载重标准8台封闭式运输车辆，新建一处中转站 |  | 3028.4 |  | 3028 |  |  |  | 城区内需购买4000个280升垃圾桶每个380元，购买20台3吨压缩车每台36万元，由城区中转站转运到二龙山焚烧发电厂按国家公路运输载重标准8台封闭式运输车辆，新建一处中转站 | 正在编制可研