## Sheet1
附件
2025年佳木斯市富锦市乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 进展情况
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制 | 自然资源局 | 完成“多规合一”实用性村庄规划编制，并依规推进村庄建设。 | 50个村庄规划编制 | 完成46个集聚提升类、2个城郊融合类、2个特色保护类村庄规划编制。 | 按《村庄规划编制指南》BD23完成目标 | 地方财政匹配 | 350 | 涉及锦山镇、大榆树镇、砚山镇、上街基镇、二龙山镇5个乡镇 | 2025年12月底
二、实施农村道路畅通工程
2 | 农村道路提升改造 | 交通局 | 重点推进实施农村公路重点项目建设进度,做好畅通工程专项工作,保通保畅。 | 隆东路一新光村、双发-连生、锦山-民胜、民胜-湿地公园、小后一连山、春光-双合、向阳川一永福、向阳川-正兴村、同三公路-正和村、凤栖-隆兴、锦山镇仁和村-锦富、锦山镇黑鱼-苏振江、佳抚公路一兴达村、财源-信安、花果山-巨福、诚信-治安、正兴-新征、永佳-新兴、民胜-兴利、民胜-跃进 | 公路提质改造工程98.9公里 | 四级98.9公里水泥混凝土路面 | 车购税补助资金2510万元，地方投资16439.2万元。 | 18949.2 | 富锦市 | 2025年10月底 | 正在开展招标前准备工作
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
3 | 农村供水保障工程项目 | 水务 | 到年底全部完成建设内容，能够投入使用。改善饮水条件，让百姓吃上放心水，安全水。 | 主要建设内容为水源井4眼，地下井室4座，水泵设备4台套，水源地保护围栏4处，净水厂房1座，净水设备1台套，输配水管网40707m，输配电工程1处，自动化控制系统1套。 | 本次规模化供水工程1处，覆盖21个村屯，户籍人口16822人，常住人口9069人。 | 农村饮水安全工程建设标准和工程设计、施工、建设管理，应当执行国家和省级有关技术标准、规范和规定。工程使用的管材和设施设备应当符合国家有关产品质量标准及有关技术规范的要求。 | 其中一般债劵资金2215万，县级匹配177.2万。 | 2392.2 | 大榆树镇 | 2025年12月底 | 目前计划已下达，实施方案已编制完成，下一步待市长签批后走财政评审。
4 | 农村饮水工程维修养护项目 | 水务 | 12月全部完成建设内容，能够投入使用。改善饮水条件，让百姓吃上放心水，安全水。 | 本项目建设工程19处，更换水泵2套，维修DN63管道3726米，维修DN32管道1070米。 | 建设工程19处，受益人口21521人 | 农村饮水安全工程建设标准和工程设计、施工、建设管理，应当执行国家和省级有关技术标准、规范和规定。工程使用的管材和设施设备应当符合国家有关产品质量标准及有关技术规范的要求。 | 中央资金64万 | 64 | 大榆树镇、砚山镇、富锦镇、兴隆岗镇、宏胜镇、上街基镇 | 2025年12月底 | 目前已完工
5 | 中小河流治理 | 市水务局 | 建设实施富锦支河下游治理项目，提升中小河流行洪和防洪能力 | 堤防加培、清淤等。 | 堤防加培总长7.906公里、清淤总长10.906公里 、新建穿堤排水涵闸1座、新建堤顶路面33205.2平方米、新建上堤路6条总长230米 以及新建施工临时道路5千米。 | 《中小河流治理建设管理办法》 | 水利发展资金1246万元，地方投资617.54万元 | 1863.54 | 富锦市 | 2025年12月底取得阶段性成效； 2026年4月底完成
四、实施乡村清洁能源建设工程
6 | 农村电网巩固提升工程 | 市电力公司 | 加快补齐农村电网短板，优化地区配电网结构，提升农村地区整体安全供电保障能力，满足农业生产生活用电需求 | 建设富锦地区10千伏电网优化等工程 | 新建改造台区25个，改造10千伏线路及0.4千伏线路，更换配电变压器25台 | 满足电网工程相关规程标准要求 | 公司自筹 | 4910 | 涉及富锦市、桦南县、桦川县、汤原县等市（县）农村电网 | 2025年12月底
六、实施数字乡村建设发展工程
7 | 农村通讯基础设施建设 | 工信5G | 兴隆岗东风村联通建设5G基站 | 放光缆、上塔安装设备 | 光缆加挂4.6公里 | 普遍服务行政村 | 黑龙江省联通公司 | 17.6 | 富锦市 | 2025年12月底 | 传输线路已完工等待铁塔立塔
8 | 乡村著名行动 | 民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 在国家地名信息库地名备案系统办理乡村地名命名、更名备案、公告工作，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法（试行）》 | 地方自筹 | —— | 富锦市 | 2025年12月底
八、实施农房质量安全提升工程
9 | 农村危房改造 | 住建局 | 提升农房质量安全 | 持续巩固拓展脱贫成果，对2个乡镇3户农村低收入群体住房问题，实施危房改造。 | 持续巩固拓展脱贫成果，对2个乡镇3户农村低收入群体住房问题，实施危房改造。 | 特困群体兜底保障面积，与脱贫攻坚期政策衔接，按常住人口 2 人户 30 平米、3 人户 40 平米、4 人户 50 平米执行；农户自行筹资为主的，以自然资源部门核发的《乡村建设规划许可证》为准。 | 中央补助资金10.7万，省级补助资金2.8万。 | 5.6 | 涉及砚山镇、兴隆岗镇。 | 2025年11月底 | 3户农房改造任务目前未开工。
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
10 | 农村厕所革命 | 农业局 | 改善农村环境和卫生条件，提高农民健康水平。提高农村文明程度，养成健康文明的生活习惯，树立新农村新农民形象。预防疾病传播促进资源循环利用和农业生产发展 | 农村室内厕所 | 农村室内厕所 | 黑龙江省农村室内户厕 改造技术导则 | 省级奖补资金，按实际改造数量而定 | 省级奖补资金，按实际改造数量而定 | 富锦市 | 2025年12月底 | 农村室内厕所是农户自己建，没有项目资金，只有最后的奖补资金，建完之后秋天报给农业农村局，农业农村局把通过验收的报到省里，最后由省里给奖补资金。
11 | 农村生活污水治理 | 农业局 | 因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，发挥典型示范引领作用，以点代面推动中央和省委部署任务落实。 | 新建两个村级行政单位农村污水处理系统。万宝村污水处理规模20立方米/天，主要内容为新建万宝村污水处理站1座、DN300重力收集管线5980米、DN100接户管4790米、检查井212座及附属污水处理设施；健康村污水处理规模30立方米/天，主要内容为新建健康村污水处理站1座、新建一体化污水提升泵站2座，DN300 重力收集管线7170米、压力收集管线360米，DN100接户管3710米、检查井257座及附属污水处理设施 | 新建两个村级行政单位农村污水处理系统。万宝村污水处理规模20立方米/天，主要内容为新建万宝村污水处理站1座、DN300重力收集管线5980米、DN100接户管4790米、检查井212座及附属污水处理设施；健康村污水处理规模30立方米/天，主要内容为新建健康村污水处理站1座、新建一体化污水提升泵站2座，DN300 重力收集管线7170米、压力收集管线360米，DN100接户管3710米、检查井257座及附属污水处理设施 | 建设符合《黑龙江省农村人居环境整治提升行动方案（2021-2025年）（黑农环组[2022]2号）要求 | 中央预算内资金2000地方匹配400 | 2400 | 富锦市万宝村、健康村 | 2025年12月底 | 万宝村工程已完工，健康村投资完成率为52%，因冬季已暂停实施，项目计划2025年3月1日复工，4月15日竣工验收。
十一、加强农村基层组织建设
12 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 市委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履行职责事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单 | —— | 党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布 | —— | —— | 全市11个镇2个街道 | 2025年6月底 | 现我市11个镇2个街道“起底式”梳理工作事项（底稿）平均1760项，平均凝练履职事项302项，已完成了初稿拟定工作。
十二、深入推进农村精神文明建设
13 | 新时代文明实践中心建设 | 中共富锦市委宣传部 | 推动党的创新理论深入人心，进一步完善农村文化基础设施，保障农民群众文化需求，提升农村社会文明程度，推动农村革除陈规陋习，树立文明新风，营造典型宣传浓厚氛围。 | 1.开展理想信念教育，向农村群众宣传阐释党的政策理论，持续培育和践行社会义核心价值观。 2.打造“十百千”新时代文明实践省级示范点，展示特色文明实践项目。 3.开展文明村镇创建活动。 4.指导各级文明村修订完善《村规民约》,开展移风易俗活动，提升农村文明程度。 5.发挥农村先进典型的示范引领作用，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。 6.编制创作群众喜闻乐见的乡村建设题材文艺作品，开展文化下乡、农村阅读、电影下乡等文化惠民活动。 | 1.钍对农民群众宣传宣讲活动，各镇每季度不少于1场，各行政村每年不少于1场，各行政村设立新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观达到100%。 2.乡镇、行政村新时代文明实践所站全年免费开放，定期举办新时代文明实践活动。 3.全国文明村镇复查达标率100%，省级文明村镇复查达标率80%以上。 4.省级以上文明村修订完善《村规民约》达到100%，建立群众组织和红黑榜达到100%。 5.市级新媒体平台设立乡风文明建设专题或专栏，省级以上文明村镇设立先进典型宣传栏达到100%。 6.保障文化下乡11个乡镇每年至少2次、267个行政村每年至少1次，农村阅读每年乡镇至少2次，电影下乡平均每年每个行政村12场。 | 《关于开展乡风文明建设行动的实施意见》 中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》的通知（厅字〔2021〕43号） | 2025年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金18.099万元。 | 18.099 | 富锦市 | 2025年12月底
十三、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动
14 | 开发乡村公益性岗位 | 农业局 | 把有公益岗就业意愿的脱贫人口，全部落实公益岗政策，做到应设尽设。 | 目前我市共脱贫人口公益性岗位务工人数334人，围绕开发乡村公共基础设施管护类设置公益性岗位，针对在村内常住且有劳动能力的脱贫人口，全面摸排，建立公益岗需求清单，把有公益岗就业意愿的脱贫人口，全部落实公益岗政策，做到应设尽设。村级建立公益岗管理制度，围绕六定（岗位名称、岗位职责、岗位区域、岗位工作标准、岗位补贴标准、岗位专人管理）开展岗位聘用、培训、管理工作，同时定期对各镇、村公益岗管理进行督导检查。 | 围绕开发乡村公共基础设施管护类设置公益性岗位265个 | —— | —— | —— | 富锦市 | 2025年12月底
备注：共涉及乡村建设任务10个方面14项内容，总投资30970.239万元。表格中“——”表示无此项内容。