## Sheet1
富锦市2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表
填报单位：富锦市农业农村局 |  |  |  |  | 联系人：王宝刚 |  |  | 联系电话：0454-5180995 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 带贫减贫机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话：0454-5180995 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 贫困户 | 非贫困户 | 总收益 | 贫困户总收益
1 | 2024 | 锦山镇富廷村烘干塔项目 | 产业项目 | 加工 | 锦山镇富廷村 | 新建 | 购买日处理200吨烘干塔设备一套，输送机2台，200吨钢板仓加提升机2套，钢结构库房，1500平方米，硬化地面5200平方米，办公室300平方米，18米长150吨地磅，370米铁艺围栏，电动拉门 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 锦山镇政府 | 农业农村局 | 390 | 资产收益 | 162 | 144 | 18 | 23.4 | 18.72 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）≥18万元；受益脱贫人口数≥140户；受益脱贫人口满意度≥96%；农业经营主体满意度≥96%
2 | 2024 | 富锦市向阳川镇友谊村农业机械项目 | 产业项目 | 机械 | 向阳川镇友谊村 | 新建 | 拟采购雷沃2604两台，重耙两台，气吸式精量点播机四台，翻地犁两台，搂草耙两台，起垄机两台，转运车四台，加肥车四台，丰诺植保机两台（带追肥功能） | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 向阳川镇政府 | 农业农村局 | 350 | 资产收益 | 183 | 168 | 15 | 21 | 16.8 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）≥16万元；受益脱贫人口数≥160户；受益脱贫人口满意度≥96%；农业经营主体满意度≥96%
3 | 2024 | 富锦市向阳川镇连山村农业机械项目 | 产业项目 | 机械 | 向阳川镇连山村 | 新建 | 拟采购转运斗2台，顺源播种机3台，丰诺植保机1台，山宇装载机6105玉柴发动机1台，山宇装载机4108玉柴发动机1台，揉丝粉碎机1台，上料输送机1台，滚筒筛1台，出土输送机1台，上料输送机1台，烘干机1台，大包块打包机1台，变压器1台。 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 向阳川镇政府 | 农业农村局 | 300 | 资产收益 | 183 | 168 | 15 | 18 | 14.4 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）≥14万元；受益脱贫人口数≥160户；受益脱贫人口满意度≥96%；农业经营主体满意度≥96%
4 | 2024 | 二龙山镇新龙村农机设备采购项目 | 产业项目 | 机械 | 二龙山镇新龙村 | 新建 | 购买3台雷沃2004大马力（3套中耕胎）、顺源牌播种机2台（七行，气吸式）、3台旋耕机、风诺牌1台高架车 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 二龙山镇政府 | 农业农村局 | 153 | 资产收益 | 95 | 74 | 21 | 9.18 | 7.344 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）≥7万元；受益脱贫人口数≥70户；受益脱贫人口满意度≥96%；农业经营主体满意度≥96%
5 | 2024 | 锦山镇重兴村秸秆离田打包机项目 | 产业项目 | 机械 | 锦山镇重兴村 | 新建 | 购买雷沃2604拖拉机1台，常发轮式自走收割机1台，顺邦打包机2台，海阔打包机2台，雷沃液压翻转犁1台，雷沃2204拖拉机3台。 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 锦山镇政府 | 农业农村局 | 300 | 资产收益 | 162 | 144 | 18 | 18 | 14.4 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）≥14万元；受益脱贫人口数≥160户；受益脱贫人口满意度≥96%；农业经营主体满意度≥96%
6 | 2024 | 向阳川镇六合村笨榨豆油项目 | 产业项目 | 加工 | 向阳川镇六合村 | 新建 | 采购大豆榨油设备一台，不锈钢精炼油设备一台，导热油炉（燃煤、生物质颗粒）一台，不锈钢304成品油罐（含安装材料）三台，不锈钢灌装设备一台。 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 向阳川镇政府 | 农业农村局 | 80 | 资产收益 | 185 |  |  | 4.8 |  | 项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；当年开工率≥100%；当年完工率≥100%；
7 | 2024 | 长安镇长胜村道路硬化项目 | 基础设施 | 基础设施 | 长安镇长胜村 | 新建 | 建设6米宽道路1300米，建设4米宽道路3100米。 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 长安镇政府 | 农业农村局 | 320 |  | 175 |  |  |  |  | 项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；当年开工率≥100%；当年完工率≥100%；
8 | 2024 | 锦山镇锦山村道路硬化项目 | 基础设施 | 基础设施 | 锦山镇锦山村 | 新建 | 硬化道路3000平方米，及暗沟排水 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 锦山镇政府 | 农业农村局 | 80 |  | 248 |  |  |  |  | 项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；当年开工率≥100%；当年完工率≥100%；
9 | 2024 | 二龙山镇龙山村道路修缮项目 | 基础设施 | 基础设施 | 二龙山镇龙山村 | 新建 | 修缮1800米村内道路 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 二龙山镇政府 | 农业农村局 | 115 |  | 299 |  |  |  |  | 项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；当年开工率≥100%；当年完工率≥100%；
10 | 2024 | 长安镇德胜村农用机车项目 | 产业项目 | 机械 | 长安镇德胜村 | 新建 | 购买拖拉机5台，翻地犁5台，收割机9台，插秧机1台，旋耕机4台，深松机2台，无人机4架 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 长安镇政府 | 农业农村局 | 600 | 资产收益 | 41 | 28 | 13 | 36 | 28.8 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）≥28万元；受益脱贫人口数≥28户；受益脱贫人口满意度≥100%；农业经营主体满意度≥100%
11 | 2024 | 锦山镇富国村晒场项目 | 基础设施 | 基础设施 | 锦山镇富国村 | 新建 | 新建10000平方米晒场 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 锦山镇政府 | 农业农村局 | 240 |  | 199 |  |  |  |  | 项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；当年开工率≥100%；当年完工率≥100%；
12 | 2025 | 长安镇东北村农用机车和配套农机具采购项目 | 产业项目 | 机械 | 长安镇东北村 | 新建 | 购买拖拉机4台，液压翻地犁1台，全喂入收割机5台，半喂入收割机1台，埋茬起浆机2台，旋耕机1台，筑埂机1台。 | 2025-07-10 | 2025-10-30 | 长安镇政府 | 农业农村局 | 310.84 | 资产收益 | 91 |  |  | 18 |  | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）≥18万元；受益脱贫人口数≥28户；受益脱贫人口满意度≥90%；农业经营主体满意度≥90%
13 | 2025 | 市供销联社食用菌设备采购项目 | 产业项目 | 加工 | 市供销联社 | 新建 | 采购装袋扎口一体机1台，龙门翻料机1台，大型玉米芯粉碎机1台，吨配置锅炉1个，智能灭菌釜2个。 | 2025-07-10 | 2025-10-30 | 市供销联社 | 农业农村局 | 60 | 资产收益 | 89 |  |  | 3.6 |  | 项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；当年开工率≥100%；当年完工率≥100%；
14 | 2025 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 |  |  | 用于项目管理相关的支出 |  |  |  | 农业农村局 | 6.16 | [6 empty] | 具体金额以实际到账资金总金额1%为准
3305 | bar: 联系人：王宝刚 建设任务
项目库共14个项目总规模3305万元，其中产业项目9项规模2543.84万元，占比76.97%，基础设施4项规模755万元占比22.84%，项目管理费6.16万元占比0.18%；